## Sheet1
ACTIVIDAD |  |  | Fecha Ini | Fecha Fin | Estado | TERMINADO
Gestión de la Arquitectura de la Aplicación | Diseño |  | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | EN PROCESO
| Construcción del prototipo |  | 2020-11-01 | 2020-11-02
| Construcción Sala de Pruebas |  | 2020-11-02 | 2020-11-03
Sistema Control del Jugador | Avatar jugador | Diseño | 2020-11-03 | 2020-11-04
|  | Implementación | 2020-11-04 | 2020-11-04
| Sistema Movimiento Jugador | Diseño | 2020-11-04 | 2020-11-05
|  | Implementación | 2020-11-05 | 2020-11-05
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-05 | 2020-11-05
Sistema Cámara y minimapa | Cámara | Diseño | 2020-11-05 | 2020-11-06
|  | Implementación | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-06 | 2020-11-06
| Minimapa | Diseño | 2020-11-06 | 2020-11-07
|  | Implementación | 2020-11-07 | 2020-11-08
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-08 | 2020-11-08
Sistema de Experiencia y Nivel | Diseño |  | 2020-11-08 | 2020-11-09
| Implementación |  | 2020-11-09 | 2020-11-10
| Pruebas de Unidad |  | 2020-11-10 | 2020-11-10
Sistema Características Personalizables | Diseño |  | 2020-11-10 | 2020-11-11
| Implementación |  | 2020-11-11 | 2020-11-12
| Pruebas de Unidad |  | 2020-11-12 | 2020-11-13
GUI | Nivel | Diseño | 2020-11-13 | 2020-11-14
|  | Implementación | 2020-11-14 | 2020-11-15
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-15 | 2020-11-16
| Submenú Pausa | Diseño | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  | Implementación | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-16 | 2020-11-16
| Submenú Abandonar Partida | Diseño | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  | Implementación | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-16 | 2020-11-16
| Submenú Opciones | Diseño | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  | Implementación | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-16 | 2020-11-16
| Submenú Características | Diseño | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  | Implementación | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-16 | 2020-11-16
| Pruebas | Pruebas de Integridad | 2020-11-16 | 2020-11-16
|  | Hito: Pruebas de Usuario | 2020-11-16 | 2020-11-16
Sonido | Efectos de Sonido Jugador | Diseño | 2020-11-16 | 2020-11-17
|  | Implementación | 2020-11-17 | 2020-11-18
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-18 | 2020-11-19
| Música Ambiental | Diseño | 2020-11-19 | 2020-11-20
|  | Implementación | 2020-11-20 | 2020-11-21
|  | Pruebas de Unidad | 2020-11-21 | 2020-11-22
| Pruebas | Pruebas de Integridad | 2020-11-22 | 2020-11-23
|  | Hito: Pruebas de Usuario | 2020-11-23 | 2020-11-24
Cierre del proyecto | Generación del Ejecutable |  | 2020-11-24 | 2020-11-25
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Ini]+0
Fecha Fin = [Fecha Ini]
Fecha Ini = [Fecha Fin, row above]