## Presupuesto
ACTIVIDAD |  |  | Usuario | Tiempo | Costo Total
Gestión de la Arquitectura de la Aplicación | Diseño |  | DC | 3 | 30
| Construcción del prototipo |  | P | 15 | 150
| Construcción Sala de Pruebas |  | UT | 5 | 25
Costo Gestión de la Arquitectura de la Aplicación |  |  |  |  | 205
Sistema Control del Jugador | Avatar jugador | Diseño | DC | 12 | 120
|  | Implementación | P | 6 | 60
| Sistema Movimiento Jugador | Diseño | DC | 12 | 60
|  | Implementación | P | 9 | 10
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 10
Costo Sistema Control del Jugador |  |  |  |  | 260
Sistema Cámara y minimapa | Cámara | Diseño | DC | 12 | 120
|  | Implementación | P | 3 | 30
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 5
| Minimapa | Diseño | DC | 8 | 10
|  | Implementación | P | 12 | 120
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 10
Costo Sistema Cámara y minimapa
Sistema de Experiencia y Nivel | Diseño |  | DC | 12 | 120
| Implementación |  | P | 19 | 190
| Pruebas de Unidad |  | UT | 1 | 5
Costo Sistema de Experiencia y Nivel |  |  |  |  | 315
Sistema Características Personalizables | Diseño |  | DC | 3 | 30
| Implementación |  | P | 9 | 90
| Pruebas de Unidad |  | UT | 1 | 5
Costo Sistema Características Personalizables |  |  |  |  | 125
GUI | Nivel | Diseño | DC | 3 | 30
|  | Implementación | P | 9 | 90
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 5
| Submenú Pausa | Diseño | DC | 1 | 10
|  | Implementación | P | 2 | 20
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 10
| Submenú Abandonar Partida | Diseño | DC | 1 | 10
|  | Implementación | P | 1 | 10
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 5
| Submenú Opciones | Diseño | DC | 1 | 10
|  | Implementación | P | 1 | 10
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 10
| Submenú Características | Diseño | DC | 1 | 5
|  | Implementación | P | 1 | 10
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 10
| Pruebas | Pruebas de Integridad | UT | 2 | 10
|  | Hito: Pruebas de Usuario | UT | 2 | 5
Costo GUI |  |  |  |  | 260
Sonido | Efectos de Sonido Jugador | Diseño | DC | 4 | 40
|  | Implementación | TS | 2 | 20
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 5
| Música Ambiental | Diseño | DC | 2 | 10
|  | Implementación | TS | 1 | 10
|  | Pruebas de Unidad | UT | 1 | 10
| Pruebas | Pruebas de Integridad | UT | 1 | 10
|  | Hito: Pruebas de Usuario | UT | 1 | 10
Costo Sonido |  |  |  |  | 115
Cierre del proyecto | Generación del Ejecutable |  | P | 1 | 10
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 1205
TIEMPO = HORAS
COSTO = DOLARES

## Roles
ROL |  | COSTO POR HORA
DC | Diseñador creativo | 10
P | Programador | 10
UT | Usuario Tester | 5
TS | Tecnico de Sonido | 5